## Plan de PGD
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL-PGD
PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA IDENTIFICACIÓN, GESTIÓN, CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 2609 DE 2012, PARA EL SIC. |  |  | DOCUMENTOS APROBADO | CORTO PLAZO | MEDIANO PLAZO | LARGO PLAZO
Fecha de Aprobación: | 28 de noviembre de 2017
Responsable del Proceso | SECRETARIA GENERAL
Código | SGPG-001 | Versión:00
Responsables de su elaboración: | COMITÉ INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
Acto Administrativo de aprobación | Acta 003 de fecha 28 de noviembre de 2017 |  | Mediante el cual se aprobo el el Programa de Gestión Documental-PGD
1: Instroducción | La Indistria de Licores del Valle da alcance a las reglamentaciones expedidas por el Decreto 2609 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, Decreto 1080 de 2015, en el cual se realizan los ajustes al Programa de Gestión Documental:PGD, de acuerdo con los lineamientos del -archivo General de la Nación-AGN, el cual constituye el punto de partida para lograr la implementación de los procedimientos archivisticos a corto, mediano y largo plazo, con el objeto de garantizar la Identificación, Gestión, Clasificación, Organización, Conservación y Disposición final de la Información que se prodice en la Empresa.
2. Alcanse: | El programa de Gestión Documental, inicia con la descripción de las actividades de la gestión documental aplicable a todos los documentos misionales tanto físicos como electrónicos producidos por la La Industria de Licores del Valle, en cumplimiento de la normatividad archivística y políticas institucionales, buscando el fortalecimiento de los procesos de Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición de Documentos, Preservación a largo plazo y Valoración.
3. Objetivo General | Proporcionar los lineamientos relacionados con los procesos de la Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo, y Valoración de los documentos físicos, electrónicos y digitales que se generan y reciben en función de las actividades administrativas en cada una de las dependencias de la Industria de Licores del Valle
4. Requerimientos en el desarrollo del Programa: | a)Normativos: Ley 594 de 200, Ley 1712 de 2914, Decreto 2609 de 2012, Decreto 1080 de 2015
b)Técnico: Todos los Instrumentos técnicos con los que cuenta la Industria de Licores del Valle como son los Manuales de Procesos, Procedimientos, Manual de funciones y Tablas de Retención Documental.
| c) Económicos: Para el sostenimiento del Programa de Gestión Documental se cuenta con el Plan Institucional de Archivo-PINAR |  | SCG-001-00 | Contar con presupuesto para dar cumplimiento al PGD | Contar con espacios adecuados para el almacenamiento de la documentación para su conservación y mejora de la infraestructura de deposito del archivo
5. Procesos de gestión documental | 1. Planeación: conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos de la entidad. Creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. |  | SGPG-001-00/ Manual del Sistema Integrado de Gestión/Cuadro de Clasificación Documental-CCD/Tablas de Retención Documental-TRD/Tablas de Valoración Documental-TVD | Actualización permanente cada que se requiera, o se actuace cualquiera de los documentos de los diferentes sistemas de la empresa. Se integra con el plan Estrategico Insitucional.
| 2. Producción: actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. |  | Manual de producción Documental SGMA-001-00 | Socialización permanente para la aplicación correcta del manual | Actualización del manual atendiendo las normas | Integración general con los demas sistemas y procesos de la empresa
| 3. Gestión y trámite: conjunto de actividades necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actualizaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. |  | Procedimiento Correspondencia de entrada ADP-017-02 / Procedimiento Correspondencia despachada ADP 018-01 | En proceso de actualización con la puesta en funcionamiento del software de Gestión Documental para uso en ventanilla unica y en los archivos de gestión | Se cuenta con dos procedimientos tanto para la correspondencia de entrada como para la correspondencia de salida | Aplicación correcta del software de Gestión Documental a través de la ventanilla única.
| 4. Organización: conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. |  | Procedimiento Consulta y Prestamo de documentos ADP-019-00/ Instructivo de Eliminación Documental SGIN-001-00/Formato Unico de Inventario Documental FUID- ADF-006-01/Formato contro de Inventario por Dependencias ADR-042-00. Tablas de Retención Documental-TRD y Tablas de Valoración Documetnal-TVD | Actualización del inventario documental de los archivos de gestión | Actualización del inventario documental del archivo central, diagnóstico integral de archivos | Actualización del inventario documental del archivo central, Proyecto de Sistema Integrado de Conservación
| 5. Transferencia: conjunto de operaciones adaptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. |  | Procedimiento Transferencias Documentales ADP-020-00/ Instructivo de Eliminación Documental SGIN-001-00/Formato Unico de Inventario Documental FUID- ADF-006-01 | Actualización del inventario documental de los archivos de gestión | Se cuenta con el inventario documental actualizado en su estado natural | Se cuenta con el inventario documental actualizado en su estado natural
| 6. Disposición de documentos: selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental. |  | Procedimiento Tablas de Retención Documental ADP-023-04, Tablas de Retención Documental-TRD , Tablas de Valoración Documental+TVD | Actualización del inventario documental de los archivos de gestión | Se cuenta con el inventario documental actualizado en su estado natural | Se cuenta con el inventario documental actualizado en su estado natural
| 7. Preservación a largo plazo: conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. |  | Para la Preservación a largo plazo se requiere elaborar un diagonóstico integral de archivos para desrrollar el proyecto del Sistema Integrado de Conservación-SIC, | personal idoneo para la elaboración del Diagnóstico de Archivos, | Presentar el Proyecto para la Implementación del SIC, y la asignación de recursos | implementación del SIC. Elaboración de procedimientos
| 8. Valoración: proceso permanente y continuo que inicia desde la planificación de los documentos y por medio de la cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). |  | Procedimiento Tablas de Retención Documental ADP-023-04, Tablas de Retención Documental-TRD , Tablas de Valoración Documental+TVD | Realización del inventario documental y organización de acuerdo a los criterios establecidos en las TRD | Se cuenta con el inventario documental actualizado en su estado natural | Despues de Implementado el Sistema Integran de Conservación,/planes de conservación documental y de preservación digital a largo plazo/
6. Programas Especificos como complemento al Programa de Gestión Documental de la Industria de Licores del Valle | 1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. |  | Software de Gestión Documental, Sistema de Gestión Integral, Sistemas de Información | Actualización y socialización de la página Web de la empresa | Cumplimiento de la normatividad | Alimentación permanente de la imformación
| 2. Programa de documentos vitales o esenciales (asociados a los planes de riesgo de la entidad en caso de emergencia). |  | Programa de Seguridad Industrial, Manual de Gestión del Riesgo, Brigadistas, | Seguimiento a los planes de mejoramiento de Gestión del Riesgo establecidos en el proceso
| 3. Programa de gestión de documentos electrónicos. |  | Software de Gestión Documental, Sistemas de Información/equipos (Servidor)/Requisitos para la preservación y conservación de los documentos electrónicos de la empresa | Actualización del Software de gestión documental | Socialiación y aplicación del Software | Actualización permanente de acuerdo a las politicas de la empresa para los documentos electronico
| 5. Programa de reprografía (incluye los sistemas de fotocopiado, impresión digitalización y microfilmación). |  | Software de Gestión Documental, Sistemas de Información, Sistema Integrado de Conservación/ Tablas de Retención Documental-TRD | Plan a desarrollar de acuerdo a la implementación del SIC.
| 6. Plan Institucional de Capacitación. |  | La empresa cuenta con un Plan Institucional de Capacitación- proceso a cargo de la Subgerencia Administrativa. | Solicitud ante la oficina de TTHH para las necesidades de capacitación del personal de área. | Solicitud ante la oficina de TTHH para las necesidades de capacitación de todos los servidores públicos de la empresa
| 7. Programa de auditoría y control. |  | Auditorias periodicas por parte de: Control Interno/ Sistema Integrado de Gestión- Auditorias internas y externas de calidad/entes de control. | Cumplimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias internas o externas realizadas a los procesos
7. Armonización con planes y sistemas de gestión de la empresa | 1. Modelo integrado de planeación y gestión. 2. Plan estratégico institucional. 3. Plan de inversión. 4. Plan de acción anual. 5. Plan institucional de archivos de la entidad. 6. Otros sistemas de gestión.